Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Hasta el momento, el proyecto “The Glitch in Duoc” ha avanzado de acuerdo principalmente a las primeras fases definidas en la carta Gantt. Hemos logrado completar: - Análisis de la problemática y objetivos del proyecto: se definió que el videojuego educativo aborda la dificultad inicial que tienen muchos estudiantes para aprender programación, proponiendo la gamificación como estrategia de apoyo. - Definición de la propuesta y alcance: se estableció que el producto será un videojuego educativo desarrollado en Godot Engine 4, orientado a enseñar fundamentos básicos de programación mediante desafíos interactivos. - Diseño de la narrativa y mecánicas principales: se definió la historia base, el contexto (ambientado en Duoc), el estilo visual en Pixel Art y los tipos de desafíos lógicos que enfrentará el jugador. - Distribución de roles y planificación general: se asignaron responsabilidades (programación, diseño/UX, gestión y documentación) y se elaboró el plan de trabajo y cronograma de 18 semanas. - Inicio de la implementación: se han creado escenas base en Godot, configurado el proyecto, probado mecánicas iniciales (movimiento, colisiones, navegación básica) y se han comenzado a integrar algunos elementos gráficos y lógicos. |
| --- | --- |
| Objetivos | Diseñar la narrativa y mecánicas del juego en base a desafíos de programación básica. completado a nivel conceptual y con primeras pruebas en el motor. Aplicar metodologías de desarrollo de software para gestionar el proyecto en equipo se ha trabajado con un modelo en cascada y un cronograma estructurado, con roles claros. |
| Metodología | La metodología principal sigue siendo modelo en cascada, con las fases: análisis, diseño, implementación, pruebas y entrega. Sin embargo, en la práctica se ha incorporado un matiz: Aunque el modelo es secuencial, en la fase de implementación se han realizado pequeños ciclos iterativos (probar una mecánica, corregir, volver al diseño de esa parte y luego reprogramar). Esto no cambia la metodología base, pero sí reconoce que, dentro de la implementación, se ha trabajado con una lógica un poco más iterativa para enfrentar la curva de aprendizaje con Godot y los ajustes visuales. |
| Evidencias de avance | Informe de proyecto APT (versión actualizada) Contiene: descripción del proyecto, fundamentación, objetivos, metodología, plan de trabajo, cronograma y primeras conclusiones. INFORME PROYECTO Justificación: Demuestra que el proyecto no está solo en fase de idea, sino que cuenta con una planificación formal, una justificación clara y una estructura metodológica definida. Presentación en PPT “The Glitch in Duoc” Incluye: integrantes, problemática, objetivos, propuesta, tecnologías, metodología, cronograma y conclusión. Prototipo inicial en Godot. Escena base con personaje, ambiente inicial, pruebas de movimiento e interacción básica. Plan de trabajo y cronograma Fases, actividades y tiempos proyectados. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyectos tecnológicos | Planificación inicial y elaboración de carta Gantt | Word, Excel/Project, reuniones | 2 semanas | Kevin Lagos | Actividad base para organizar el semestre y distribuir roles. | Completado | Sin ajustes. |
| Desarrollo de software (programación de videojuegos) | Implementación de la lógica del juego en Godot | Godot Engine 4, GDScript, PC personal | 6–8 semanas | Apolo Ocampo | Requiere alta dedicación y coordinación con diseño; curva de aprendizaje de Godot. | En curso / con retraso | Se extendió el tiempo previsto por carga académica y práctica; se priorizó lograr un prototipo funcional mínimo. |
| Diseño de interfaces y experiencia de usuario (UX/UI) | Diseño de personajes, escenarios y menús en Pixel Art | Librerías de sprites, editor gráfico | 3–4 semanas | Sergio Martínez | Se avanzó con buena fluidez; ajustes visuales menores según pruebas. | Completado | Se simplificaron algunos elementos gráficos para enfocarse en claridad visual. |
| Documentación técnica y comunicación profesional | Elaboración del informe, bitácoras y presentación PPT | Word, PowerPoint, repositorio de archivos | 4 semanas | Kevin Lagos | Se ha ido construyendo en paralelo al desarrollo, incluye justificación, objetivos y metodología. | En curso | Se decidió actualizar el informe por hitos (no solo al final) para evitar acumulación de trabajo. |
| Aseguramiento de calidad y pruebas | Pruebas internas de jugabilidad y corrección de errores | Godot, equipo de pruebas informal | 3 semanas | Apolo Ocampo, Sergio Martínez | Aún en fase inicial; requiere tiempo para probar niveles y ejercicios de programación. | No iniciado / En curso inicial | Se moverá parte de las pruebas a una fase concurrente con la implementación, no solo al final. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: La existencia de una problemática clara y un objetivo bien definido, lo que orienta la toma de decisiones. Una buena distribución de roles dentro del equipo (programación, diseño/UX, gestión y documentación), lo que evita duplicidad de esfuerzos. Interés real de los integrantes en el desarrollo de videojuegos y en la enseñanza de programación, lo que aumenta la motivación. Factores que han dificultado: Falta de tiempo por trabajo, práctica profesional y otros ramos, lo que ha dificultado coincidir en horarios comunes para avanzar en programación y pruebas. Curva de aprendizaje de Godot y GDScript, que implica tiempo adicional para pruebas, errores y ajustes. Algunas tareas de implementación tomaron más tiempo del estimado inicialmente, especialmente la lógica de juego y las interacciones.

Actividades ajustadas o eliminadas: Hasta ahora no se han eliminado actividades del plan de trabajo, pero sí se han realizado algunos ajustes: - Se amplió el tiempo asignado a la implementación en Godot, ya que resultó más demandante de lo planificado. - Se simplificaron algunos elementos visuales y mecánicas del juego, para centrarse en un prototipo estable y funcional, en lugar de un juego muy complejo difícil de completar en el semestre. - Se decidió trabajar la documentación de forma incremental, aprovechando cada avance para completar secciones del informe y no dejar todo para el final. Esta decisión se justifica porque los facilitadores principales han sido la buena organización inicial, la distribución de roles y la motivación del equipo, lo que permite ajustar tiempos sin perder el foco del proyecto.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Las actividades que presentan retraso o inicio parcial son: - Parte de la implementación de mecánicas avanzadas del juego (más niveles, desafíos adicionales, pulido de feedback visual). - Pruebas sistemáticas de jugabilidad con usuarios externos o compañeros. Motivos: - Dificultad para coordinar tiempos comunes entre los integrantes. - Carga simultánea de práctica, trabajo y otros compromisos académicos. - Mayor tiempo invertido en aprender y probar funcionalidades en Godot. Estrategias para avanzar sin afectar el proyecto APT: - Definir metas semanales concretas (por ejemplo: “esta semana se termina el primer nivel completo y se corrigen los errores X e Y”). - Priorizar lo que es obligatorio para la evaluación (un prototipo funcional y documentado) antes de agregar mejoras opcionales. - Reservar bloques fijos de tiempo para pruebas internas y corrección de errores, no dejándolas solo para el final. - Usar herramientas de control de versiones y tareas (GitHub, listas de pendientes) para coordinar mejor el trabajo asincrónico.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.